## RESUMO
RESUMO VISUAL DA PLANILHA DE CONTROLE |  |  | RESUMO FISCALIZAÇÃO |  | % Relativo ao total
Total de valores pagos | #REF! | % Relativo ao total
Rede em km (à construir) | #REF! |  | Total de projetos | #REF! | 100%
Rede em km (construido) | #REF! |  | Construido | #REF! | #REF!
Total de projetos | #REF! | 100% | Entroncado | #REF! | #REF!
Construido | #REF! | #REF! | Sites Vistoriados | #REF! | #REF!
Entroncado | #REF! | #REF! | Sites com pendência | #REF! | #REF!
Sites entregue para validação | #REF! | #REF! | Vistoria com a Operação | #REF! | #REF!
AS-built recebido | #REF! | #REF! | Cadastro BOT Telegram | #REF! | #REF!
AS-built validado | #REF! | #REF! | TEO - Aceitação | #REF! | #REF!
Certificação recebida | #REF! | #REF! | Sites entregues a operação | #REF! | #REF!
Certificação validada | #REF! | #REF! | Total de vistorias realizadas | #REF! | #REF!
Plano de fusão recebido | #REF! | #REF!
Plano de fusão validado | #REF! | #REF! | Todos os dados contidos nessa planilha estão baseados nas informações já formalizadas junto a Claro
plano de ocupalçao recebido | #REF! | #REF!
Plano de Ocupação Validado | #REF! | #REF!
Relatorio fotografico L recebido | #REF! | #REF!
Relatorio fotografico L validado | #REF! | #REF!
Relatorio fotografico F recebido | #REF! | #REF!
Relatorio fotografico F validado | #REF! | #REF!
Cadastro no GP recebido | #REF! | #REF!
OT Cadastrada | #REF! | #REF!
Sites licenciados | #REF! | #REF!

## BANCO DE DADOS
SITE | Chaves na portaria? | STATUS | Construção Real | Entroncado Real | Km á construir | Calculo à construir | PN | PN 60% SERVIÇO | DISPONIVEL PARA CONSUMO | PAGAMENTO | DIFERENÇA | MEDIDO | KM REAL | META DOC CENTEL | Sites entregue | DATA ENTREGA | AS-built recebido | AS-built validado | Certificação recebida | Certificação validada | Plano de fusão recebido | Plano de fusão validado | plano de ocupalçao recebido | Plano de Ocupação Validado | Relatorio fotografico L recebido | Relatorio fotografico L validado | Relatorio fotografico F recebido | Relatorio fotografico F validado | Cadastro no GP recebido | OT Cadastrada | Licenciado | Inicio licenciamento | Vistoria Fiscal | Vistoria Fiscal 2 | Fiscalizado | Vistoria enviada por e-mail dia | Encontrado pendência? | Previsto retirada de pendência | Pendência retirada? | Vistoria Operação | Cadastro BOT Telegram | SITES COM COMANDO ESPECIFICO | TEO - Aceitação | Conclusão | OBSERVAÇÕES | anel | fo externa | STATUS | Construção Real | Sites entregue | DATA ENTREGA | AS-built recebido | AS-built validado | Certificação recebida | Certificação validada | Plano de fusão recebido | Plano de fusão validado | plano de ocupalçao recebido | Plano de Ocupação Validado | Relatorio fotografico L recebido | Relatorio fotografico L validado | Relatorio fotografico F recebido | Relatorio fotografico F validado | Cadastro no GP recebido | OT Cadastrada | Licenciado | Inicio licenciamento | Vistoria Fiscal | Vistoria Fiscal 2 | Encontrado pendência? | Previsto retirada de pendência | Vistoria Operação | Cadastro BOT Telegram | SITES COM COMANDO ESPECIFICO | TEO - Aceitação | Conclusão
ESANC06 |  | ENTRONCADO | 2022-07-19 | 2022-10-14 | 0.112 | 0 | 60227.24 | 36136.344 | 0.004 | 36136.34 | 31481.47 | 4654.87 | 0.141 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-11-14 | 2023-02-23 |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESANC06 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESSER02-ESVIT91-02 | 1.2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESARZ01 |  | ENTRONCADO | 2022-03-09 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 267000 | 160200 | 160200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESARZ01 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESSER02-ESVIT91-02 | 1.2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESARZ08 | ELTEK, MULTILOCK 303, CHAVE CELPOSTE | ENTRONCADO | 2022-06-14 | 2021-10-25 | 1.15 | 0 | 43704.24 | 26222.544 | 26222.544 | 0 | -6379.97 | 6379.97 | 0.544 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-02-07 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_ESARZ08_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-12-02 |  |  | PENDENTE |  | PENDENTE |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESARZ08 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESCOL02-ESBGD01-01 | 9.1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESBGD02 |  | ENTRONCADO | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 3.552 | 0 | 86692.85 | 52015.71 | 52015.71 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-11-29 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESBGD02 | PENDENTE | PENDENTE | 16/02/23 - Centel irá infomar data de retirada de pendencias, ASBUILT pronto será atualizado na planilha. | ESCAR01-ESSER01-01 | 3.4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESCAR10 |  | ENTRONCADO | 2022-04-08 | 2022-10-27 | 0.5 | 0 | 53322.52 | 31993.512 | 28465.292 | 3528.22 | -1938.14 | 5466.36 | 0.5 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-04-27 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESCAR10 | PENDENTE | PENDENTE | AUSENCIA DE DOCUMENTOS NA PASTA | ESVVE02-ESVVE05-01 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESCAR12 - GPON VVE |  | ENTRONCADO | 2022-06-07 | 2022-04-18 | 0 | 0 | 246779.01 | 148067.406 | 79027.806 | 69039.6 | 69039.6 | 0 | 1.362 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESCAR12_GPON | PENDENTE | PENDENTE | LANÇAMENTO ENTRE VVA CAS E CEO NA TERCEIRA PONTE CAIXA DO CABO 144. NECESSARIO ASBUILT CURVAS ETC. | ESCAR01-ESSER01-06 | 7.8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESCAR18 |  | ENTRONCADO | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.105 | 0 | 49078.86 | 29447.316 | 29447.316 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | ENTREGUE | 2023-03-27 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESCAR18_CENTEL | APROVADO | 2022-04-20 | 2023-03-29 |  | VISTORIADO | 2023-03-31 | NÃO |  |  | PENDENTE | SIM | /ESCAR18 | PENDENTE | PENDENTE | NÃO ENCONTRADO NA PASTA O PROJETO CARIMBADO PELA EDP CONFORME CONSTA LICENCIAMENTO APROVADO NO EMAIL. | ESCAR01-ESSER01-02 | 1.2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESCAR1R |  | ENTRONCADO | 2022-06-18 | 2022-10-13 | 0.52 | 0 | 55172.26 | 33103.356 | -0.004 | 33103.36 | 28455.51 | 4647.85 | 0.418 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-09-27 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESCAR1R | PENDENTE | PENDENTE | RELATORIOS NA PASTA SÃO DO ESCAR44 | ESCAR01-ESSER01-07 | 4.7 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESCAR28 |  | ENTRONCADO | 2022-06-22 | 2022-11-08 | 0.101 | 0 | 55172.26 | 33103.356 | 28987.966 | 4115.39 | -2963.55 | 7078.94 | 0.211 | 2023-03-01 | ENTREGUE | 2023-03-20 | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESCAR28_Centel | APROVADO | 2022-04-20 | 2023-02-07 | 2023-03-22 | VISTORIADO | 2023-03-22 | NÃO |  |  | PENDENTE | SIM | /ESCAR28 | PENDENTE | PENDENTE | Certificação reprovada, fo01 bypass em conector 0,813, fo04 emenda a 121,3m 0,244 OT limita conector a a 0,7 e emenda a 0.15 necessario correção., PLANO DE OCUPAÇÃO REPROVADO DEVIDO A CALCULO INCORRETO DE DB/KM | ESCAR01-ESSER01-06 | 7.8 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESCAR29 |  | ENTRONCADO | 2022-06-22 | 2022-12-23 | 1.817 | 0 | 112980.01 | 67788.006 | 67788.006 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 2023-03-01 | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-04-27 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESCAR29 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESCAR01-ESSER01-09 | 11.12 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESCAR34 |  | ENTRONCADO | 2022-06-21 | 2022-10-14 | 1.203 | 0 | 72933.82 | 43760.292 | 0.002 | 43760.29 | 8416.98 | 35343.31 | 1.693 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-04-25 | 2023-01-31 |  |  |  | SIM |  |  | PENDENTE | SIM | /ESCAR34 | PENDENTE | PENDENTE | N/A | ESCAR01-ESSER01-07 | 4.7 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESCAR35 |  | ENTRONCADO | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 1.549 | 0 | 47248.34 | 28349.004 | -12636.396 | 40985.4 | 9781.72 | 31203.68 | 0.81 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-09-26 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESCAR35 | PENDENTE | PENDENTE | SITE NOMEADO NO PROJETO DE AS-BUILT COMO ESCAR30 FAVOR CONFIRMAR SE A FALHA É APENAS O NOME DO SITE E PROVIDENCIAR A CORREÇÃO, DOCUMENTOS AUSENTES NA PASTA | ESCAR01-ESSER01-01 | 3.4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESCAR40 |  | ENTRONCADO | 2022-04-13 | 2022-06-08 | 2.963 | 0 | 74092.59 | 44455.554 | 0.004 | 44455.55 | -18369.55 | 62825.1 | 3.043 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-07-04 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESCAR40 | PENDENTE | PENDENTE | AUSENCIA DE DOCUMENTOS NA PASTA | ESCAR01-ESSER01-07 | 4.7 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESCAR41 |  | ENTRONCADO | 2022-04-08 | 2022-04-27 | 3.033 | 0 | 85463.6 | 51278.16 | -7264.06 | 58542.22 | -13418.24 | 71960.46 | 2.088 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-01-25 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESCAR41 | PENDENTE | PENDENTE | SITE NOMEADO NO PROJETO DE AS-BUILT COMO ESCARI2 FAVOR CONFIRMAR SE A FALHA É APENAS O NOME DO SITE E PROVIDENCIAR A CORREÇÃO, DOCUMENTOS AUSENTES NA PASTA | ESCAR01-ESSER01-07 | 4.7 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESCAR44 |  | ENTRONCADO | 2022-06-08 | 2022-08-02 | 0.22 | 0 | 59652.16 | 35791.296 | -15111.834 | 50903.13 | 50903.13 | 0 | 0.463 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-11-04 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESCAR44 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESCAR01-ESSER01-06 | 7.8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESCAR50 | ELTEK, MULTILOCK 08, SENHA 4529 | ENTRONCADO | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 0.848 | 0 | 58813.46 | 35288.076 | 129.856 | 35158.22 | -1438.82 | 36597.04 | 1.178 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-02-01 | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT - MARS - ANEL ESCAR01-ESSER01-07 | EM APROVAÇÃO | 2022-01-24 | 2023-03-09 |  | VISTORIADO | 2023-03-10 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCAR50 | PENDENTE | PENDENTE | Certificação reprovada, fo02 com atenuação de 1,88 na ceo de abordagem, fo03 com atenuação de 2,33 na ceo de abordagem, fo04 com reflexão >=-18.8 na ceo de abordagem. Plano de ocupação reprovado devido a reprova da certificação vai ser necessario adequar as correções feitas na certificação. | ESCAR01-ESSER01-02 | 1.2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCARI2 |  | ENTRONCADO | 2022-04-15 | 2022-05-20 | 0.6 | 0 | 48788.73 | 29273.238 | -4975.362 | 34248.6 | 34248.6 | 0 | 0.6 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-11-04 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCARI2 | PENDENTE | PENDENTE | NÃO FOI POSSIVEL CADASTRAR NO BOT DO TELEGRAM KMZ E PROJETO NÃO CONDIZEM COM O QUE REALMENTE FOI CONSTRUIDO | ESCIT81-02 | 5.6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCIT17 |  | ENTRONCADO | 2022-08-04 | 2022-10-19 | 0.4 | 0 | 50307.99 | 30184.794 | 0 | 30184.794 | 20857.804 | 9326.99 | 2.003 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-11-14 | 2023-02-23 |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESCIT17 | PENDENTE | PENDENTE | AUSENCIA DE DOCUMENTOS NA PASTA | ESCIT81-ESITMR2-01 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESCIT1R | ELTEK, GRADIL SEM CADEADO | ENTRONCADO | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 0.594 | 0 | 56829.84 | 34097.904 | 34097.904 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-03-02 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESCIT1R_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-11-07 |  |  | PENDENTE |  | PENDENTE |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCIT1R | PENDENTE | PENDENTE |  | ESCIT81-02 | 5.6 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCIT25 |  | ENTRONCADO | 2022-10-26 | 2022-10-29 | 0.35 | 0 | 81190.79 | 48714.474 | 8721.004 | 39993.47 | 39993.47 | 0 | 2.188 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-06 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESCIT25 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESCIT81-01 | 3.4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESCIT26 |  | ENTRONCADO | 2022-07-21 | 2022-12-02 | 0.56 | 0 | 56461.09 | 33876.654 | 33876.654 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 2023-03-01 | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-11-07 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESCIT26 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESCIT81-02 | 5.6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESCIT28 |  | ENTRONCADO | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2.242 | 0 | 51188.41 | 30713.046 | -5445.704 | 36158.75 | -12329.17 | 48487.92 | 1.34 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-06 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESCIT28 | PENDENTE | PENDENTE | AUSENCIA DE DOCUMENTOS NA PASTA | ESCOL02-02 | 4.6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESCOL02 |  | ENTRONCADO | 2022-06-07 | 2021-05-25 | 0 | 0 | 271930.15 | 163158.09 | 163158.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCOL02 | PENDENTE | PENDENTE | NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR O CADASTRO NO BOT DO TELEGRAM DEVIDO A FALTA DE INFORMAÇÕES NA PASTA SOBRE O SITE | ESCOL02-02 | 4.6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCOL07 |  | ENTRONCADO | 2022-08-16 | 2022-10-27 | 0 | 0 | 49845.56 | 29907.336 | -0.004 | 29907.34 | 29907.34 | 0 | 0.126 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESCOL07 | PENDENTE | PENDENTE | RELATORIOS NA PASTA SÃO DO ESVVE36 | ESCOL02-02 | 4.6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESCOL12 |  | ENTRONCADO | 2022-08-09 | 2022-10-04 | 1.855 | 0 | 30923.8 | 18554.28 | 0 | 18554.28 | -33620.71 | 52174.99 | 2.032 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | FINALIZADO | 2022-06-06 | 2023-02-24 |  | PENDENTE |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCOL12 | PENDENTE | PENDENTE | NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR O CADASTRO NO BOT DO TELEGRAM DEVIDO AOS KMZ E PROJETOS ENCONTRADOS MOSTRAREM O LOCAL INCORRETO DO SITE. PLANO DE OCUPAÇÃO E FUSÃO REFERENTES AO SITE ESVVE36, CURVAS AUSENTES NA PASTA | ESANC01-ESGUPR2-01 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCOW22 |  | ENTRONCADO |  | 2021-12-22 | 0.789 | 0 | 5000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0.655 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | N/A |  |  | PENDENTE | SIM | /ESCOW22 | PENDENTE | PENDENTE | ARQUIVO .SOR AUSENTE NA PASTA APENAS FOTO DO WHATTSAP |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESEBT04 - GRI |  | ENTRONCADO | 2022-06-07 | 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7114.78 | 7114.78 | 7114.78 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESEBT04_GRI | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESEBT04 - LNS |  | ENTRONCADO | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | -121813.64 | 121813.64 | 121813.64 | 0 | 1.5 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESEBT04_LNS | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESEBT04 - ACZ |  | ENTRONCADO | 2022-03-09 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4852.73 | 4852.73 | 4852.73 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESEBT04_ACZ | PENDENTE | PENDENTE |  | ESSER02-ESVIT91-02 | 1.2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESFUN02 |  | ENTRONCADO | 2022-07-26 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 36926.03 | 22155.618 | 22155.618 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2023-03-01 | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-11-08 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESFUN02 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESSER02-ESVIT91-01 | 7.8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESFUN03 |  | ENTRONCADO | 2022-07-19 | 2022-11-25 | 0.08 | 0 | 52394.02 | 31436.412 | 0.002 | 31436.41 | 27437.32 | 3999.09 | 0.277 | 2023-03-01 | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-11-07 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESFUN03 | PENDENTE | PENDENTE | AUSENCIA DE DOCUMENTOS NA PASTA | ESDMR02-ESSERR1-01 | 1.2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESFUN04 |  | ENTRONCADO | 2022-07-19 | 2022-11-25 | 0.053 | 0 | 48307.78 | 28984.668 | 28984.668 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-11-07 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESFUN04 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESRFG01-ESVVE05-01 | 1.2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESGUP04 |  | ENTRONCADO | 2022-07-19 | 2022-10-25 | 0.48 | 0 | 53484.53 | 32090.718 | -0.002 | 32090.72 | 24997.69 | 7093.03 | 0.502 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-11-08 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | SIM | /ESGUP04 | PENDENTE | PENDENTE | CURVAS AUSENTES NA PASTA, RELATORIO DA CLASSE L REFERENTE AO SITE ESCAR34 | ESANC01-ESGUP1E-01 | 7.8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ESGUP05 |  | ENTRONCADO | 2022-04-11 | 2022-07-26 | 3.057 | 0 | 61719 | 37031.4 | -4119.08 | 41150.48 | -29853.18 | 71003.66 | 3.737 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-06-20 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESGUP05 | PENDENTE | PENDENTE | MODELO INDICA DUAS PRANCHAS DE PROJETO E ARQUIVO CONTEM APENAS 1 PRANCHA. PRANCHA INFORMA PROJETO EXECUTIVO. |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESGUP1E |  | ENTRONCADO | 2022-04-13 | 2022-04-29 | 1.3 | 0 | 267000 | 160200 | -46211.71 | 206411.71 | 206411.71 | 0 | 3.48 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESGUP1E | PENDENTE | PENDENTE | MEAIPE | ESGUPR2-ESSOLR2-01 | 7.8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESGUP1R |  | ENTRONCADO | 2022-06-13 | 2022-10-18 | 0.179 | 0 | 43633.4 | 26180.04 | 0 | 26180.04 | 21195.61 | 4984.43 | 0.179 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-03-09 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESGUP1R | PENDENTE | PENDENTE | AUSENCIA DE DOCUMENTOS NA PASTA | ESSER02-ESVIT91-01 | 7.8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESIBR02 |  | ENTRONCADO | 2022-07-19 | 2022-12-29 | 0.147 | 0 | 48930.57 | 29358.342 | 29358.342 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-12-14 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESIBR02 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESMTZ01-ESPIU01-01 | 3.4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESITM10 |  | ENTRONCADO | 2022-06-22 | 2022-06-21 | 0.65 | 0 | 19785.59 | 11871.354 | -7255.316 | 19126.67 | 14444.04 | 4682.63 | 0.396 |  | ENTREGUE | 2023-03-22 | SIM | REPROVADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | OT_NODB_ESITM10_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-11-08 |  |  | PENDENTE |  | PENDENTE |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESITM10 | PENDENTE | PENDENTE | ASBUILT REPROVADO DEVIDO A DETALHE INTERNO COM MARCAÇÃO DE BULSOLA EM CIMA DO DESENHO. CERTIFICAÇÃO REPROVADA. CURVAS NA PASTA NÃO ESTÃO DEVIDAMENTE NOMEADAS PARA QUE HAJA COMPREENSÃO DE QUAL FIBRA FOI MEDIDA, ENCONTRADO ATENUAÇÃO DE 0,76 EM UMA DAS FIBRAS NA PASTA DENTRO DO TRECHO DE LANÇAMENTO DO CABO NOVO. PLANO DE OCUPAÇÃO REPROVADO DEVIDO A NECESSIDADE DE CORREÇÃO NA CERTIFICAÇÃO, RELATORIO FOTOGRAFICO F REPROVADO, IMAGEM QUE INDICA DGO INSTALADO MOSTRA UM GABINETE SEM DGO. | ESMTZ01-ESPIU01-01 | 3.4 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESITM13 |  | ENTRONCADO | 2022-06-25 | 2022-12-22 | 0.401 | 0 | 51055.87 | 30633.522 | 30633.522 | 0 | 0 | 0 | 0.522 |  | ENTREGUE | 2023-03-24 | SIM | REPROVADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESITM13_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-11-08 |  |  | PENDENTE |  | PENDENTE |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESITM13 | PENDENTE | PENDENTE | ASBUILT ENVIADO É DO SITE ESITM10 E NÃO DO ESITM13. CERTIFICAÇÃO NA PASTA SEM AS CURVAS DO TRECHO ENTRONCADO, APENAS ENCONTRADO CURVAS DO COTO. PLANO DE OCUPAÇÃO REPROVADO DEVIDO A FALTA DE CURVAS PARA COMPROVAR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO DOCUMENTO. | ESLIN07-ESLIN02 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESLIN07 |  | ENTRONCADO | 2022-01-05 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 51783.45 | 31070.07 | -13367.28 | 44437.35 | 44437.35 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESLIN07 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESLIN09 |  | ENTRONCADO | 2022-04-20 | 2022-04-18 | 0 | 0 | 267000 | 160200 | -91058.91 | 251258.91 | 251258.91 | 0 | 1.5 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2021-10-05 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESLIN09 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESDMR04-ESVIN01-01 | 2.3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESMFL02 | NÃO | ENTRONCADO | 2022-06-21 | 2023-01-09 | 0.6 | 0 | 58529.42 | 35117.652 | 35117.652 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-02-27 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESMFL02_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-11-09 | 2023-03-09 |  | VISTORIADO | 2023-03-10 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESMFL02 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESMMSR2 - ESMMS01 X ESAPI01 |  | ENTRONCADO |  | 2022-03-29 | 0 | 0 | 478414.71 | 287048.826 | -189851.174 | 476900 | 476900 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | N/A |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESMMSR2 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESSER02-ESVIT91-02 | 1.2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER08 |  | ENTRONCADO | 2022-04-07 | 2022-08-16 | 0.3 | 0 | 102288.5 | 61373.1 | 15696.42 | 45676.68 | 45676.68 | 0 | 0.7 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-11-01 |  |  | PENDENTE |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER08 | PENDENTE | PENDENTE | PROJETOS NA PASTA SÃO PROJETOS EXECUTIVO, NÃO ENCONTRADO AS-BUILT | ESSER02-ESVIT17-01 | 3.4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER14 |  | ENTRONCADO | 2022-07-22 | 2022-10-29 | 1.664 | 0 | 58177.12 | 34906.272 | 0.002 | 34906.27 | 17251.26 | 17655.01 | 1.135 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-04-07 |  |  | PENDENTE |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER14 | PENDENTE | PENDENTE | AUSENCIA DE DOCUMENTOS NA PASTA | ESSER02-ESVIT17-01 | 3.4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER40 |  | ENTRONCADO | 2022-06-18 | 2022-11-10 | 0.6 | 0 | 57138.92 | 34283.352 | 28796.082 | 5487.27 | -11631.04 | 17118.31 | 0.849 | 2023-03-01 | ENTREGUE | 2023-03-21 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESSER40_CENTEL | APROVADO | 2022-04-12 | 2023-01-31 | 2023-03-21 | VISTORIADO |  | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER40 | PENDENTE | PENDENTE | TODOS OS DOCUMENTOS ENCONTRADOS NA PASTA SÃO REFERENTES AO SITE ESSER58 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER41 |  | À CONSTRUIR | 2023-01-13 | 2022-04-09 | 0.2 | 0.2 | 67757.15 | 40654.29 | 0 | 40654.29 | 40654.29 | 0 | 0.222 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-28 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER41 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESSER02-ESVIT17-05 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER42 |  | ENTRONCADO | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.9 | 0 | 56371.25 | 33822.75 | 25062.51 | 8760.24 | 8760.24 | 0 | 0.941 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-04-13 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER42 | PENDENTE | PENDENTE | AUSENCIA DE DOCUMENTOS NA PASTA | ESSER02-ESVIT17-07 | 3.4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER43 | ELTEK, MULTILOCK 50, SENHA 8398 | ENTRONCADO | 2022-06-19 | 2022-09-29 | 0.835 | 0 | 58764.85 | 35258.91 | 0 | 35258.91 | 26256.58 | 9002.33 | 0.839 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-03-03 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESSER43_Centel | EM APROVAÇÃO | 2022-06-30 | 2023-01-31 | 2023-03-06 | VISTORIADO | 2023-03-06 | NÃO |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER43 | PENDENTE | PENDENTE | 16/02/23 - Houve troca de poste após a implantação e se faz necessario a readequação de rede para submeter a aceitação operacional - Ficou de verificar data de adequação | ESSER02-ESVIT17-01 | 3.4 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER44 |  | ENTRONCADO | 2022-06-16 | 2022-10-15 | 0.7 | 0 | 56513.56 | 33908.136 | 29500.486 | 4407.65 | 4407.65 | 0 | 0.655 | 2023-03-01 | ENTREGUE | 2023-03-20 | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESSER44_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-06-06 | 2023-02-08 | 2023-03-22 | VISTORIADO |  | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER44 | PENDENTE | PENDENTE | certificação reprovada devido fibras 3,4 validadas ok, fibras 1 e 2 com atenuação no conector de saida necessário refazer a medição. Plano de ocupação reprovado devido as curvas das fibras 1 e 2 | ESSER02-ESVIT17-04 | 3.4 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER45 |  | ENTRONCADO | 2022-06-15 | 2022-09-30 | 0.45 | 0 | 51206.35 | 30723.81 | 27288.49 | 3435.32 | 3435.32 | 0 | 0.66 | 2023-03-01 | ENTREGUE | 2023-03-21 | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | REPROVADO | SIM | REPROVADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESSER45_Centel | EM APROVAÇÃO | 2022-10-28 | 2023-03-22 |  | VISTORIADO | 2023-03-22 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER45 | PENDENTE | PENDENTE | CURVA DA FO 01 INDICA CORDÃO DE LANÇAMENTO DE 62 METROS E ATENUAÇÃO DE 5DB NO CONECTOR. FAVOR REFAZER A CURVA E INDICAR O TAMANHO CORRETO DO CORDÃO DE LANÇAMENTO, PLANO DE FUSÃO COM CEO DE ABORDAGEM NÃO NUMERADA, NUMERO PRESENTE NO ASBUILT. PLANO DE OCUPAÇÃO REPROVADO DEVIDO A CERTIFICAÇÃO. rELATORIO FOTOGRAFICO L REPROVADO, FOTO DA BTS MOSTRA BTS VIVO. | ESSER02-ESVIT91-01 | 5.6 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER47 | ELTEK, MULTILOCK 253, SENHA 3302 | ENTRONCADO | 2022-06-15 | 2022-08-31 | 0.35 | 0 | 50474.32 | 30284.592 | 0.002 | 30284.59 | 25458.08 | 4826.51 | 0.294 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-03-02 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_ESSER47_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-10-28 | 2023-02-02 | 2023-03-06 | VISTORIADO | 2023-03-06 | NÃO |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER47 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESSER02-ESVIT17-02 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER52 | ELTEK, CR45 OI, MULTILOCK 245, SENHA 2941 | ENTRONCADO | 2023-01-12 | 2021-12-23 | 0.5 | 0 | 118800 | 71280 | 0 | 71280 | 28128.38 | 43151.62 | 5.631 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-02-02 | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | PENDENTE | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_ESSER52_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2021-12-15 | 2023-01-31 | 2023-03-06 | VISTORIADO | 2023-03-06 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER52 | PENDENTE | PENDENTE | REPROVADO CERTIFICAÇÃO DEVIDO A ATENUAÇÃO E REFLEXÃO NA SAIDA DO OTDR, FAVOR REFAZER A CURVA. FAVOR ENVIAR APENAS AS CURVAS DEFINITIVAS, ENVIANDO VARIOS ARQUIVOS DIFICULTA A VALIDAÇÃO. FAVOR ENVIAR KIT DE LIMPEZA PARA EVITAR RETRABALHO. | ESSER02-ESVIT17-05 | 3.4 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER57 | ELTEK, MULTILOCK 344, CR50 CLARO | ENTRONCADO | 2021-10-15 | 2021-12-30 | 0.67 | 0 | 28044.25 | 16826.55 | -5167.47 | 21994.02 | 18893.54 | 3100.48 | 0.15 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-03-02 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESSER57_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-11-03 | 2023-03-06 |  | VISTORIADO | 2023-03-06 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER57 | PENDENTE | PENDENTE | PRANCHA DO PROJETO INDICA PROJETO EXECUTIVO E NÃO AS-BUILT, AUSENCIA DE DOCUMENTOS NA PASTA | ESSER02-ESVIT17-04 | 3.4 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER58 |  | ENTRONCADO | 2022-04-09 | 2022-06-10 | 2 | 0 | 47681.75 | 28609.05 | 0 | 28609.05 | -2211.2 | 30820.25 | 4.25 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2021-12-08 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER58 | PENDENTE | PENDENTE | N/A | ESCAR01-ESSER01-09 | 11.12 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER59 |  | ENTRONCADO | 2022-06-19 | 2022-11-29 | 0.55 | 0 | 62147.76 | 37288.656 | 37288.656 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2023-03-01 | ENTREGUE | 2023-03-27 | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESSER59_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-10-28 | 2023-03-29 |  | VISTORIADO | 2023-03-31 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER59 | PENDENTE | PENDENTE | CERTIFICAÇÃO REPROVADA DEVIDO A ATENUAÇÃO DE 5 DB NA CEO DE EBORDAGEM FO04. VERIFICAR TAMBEM NA FO04 REFLEXÃO APONTADA A 29M PODENDO SER ESTA NO PIGTAIL CONSIDERANDO QUE O OTDR NÃO DESCONTOU O CORDÃO DE LANÇAMENTO. PLANO DE OCUPAÇÃO REPROVADO DEVIDO A CERTIFICAÇÃO. | ESSER02-ESVIT17-07 | 3.4 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER60 |  | ENTRONCADO | 2022-06-18 | 2022-09-02 | 0.2 | 0 | 56058.76 | 33635.256 | 30524.376 | 3110.88 | -923.78 | 4034.66 | 0.183 | 2023-03-01 | ENTREGUE | 2023-03-21 | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | SIM | OT_ESSER60_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-10-31 | 2023-03-21 |  | VISTORIADO | 2023-03-21 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER60 | PENDENTE | PENDENTE | RECEBIDO EMAIL DE SITE ENTREGUE POREM A DOCUMENTAÇÃO NÃO CONSTA NO REPOSITORIO INDICADO PELA CENTEL PARA ENTREGA DAS DOCUMENTAÇÕES. | ESSER02-ESVIT17-04 | 3.4 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER65 |  | ENTRONCADO | 2022-04-11 | 2022-04-22 | 0.2 | 0 | 51158.1 | 30694.86 | -10720.79 | 41415.65 | 41415.65 | 0 | 2.45 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2021-12-07 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER65 | PENDENTE | PENDENTE | AUSENCIA DE DOCUMENTOS NA PASTA |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSJC01 - ESMMS01 X ESAPI01 |  | ENTRONCADO |  | 2022-03-29 | 0 | 0 | 478414.71 | 287048.826 | -0.004 | 287048.83 | 287048.83 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO |  |  |  | VISTORIADO |  | N/A |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSJC01 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESCAR01-ESSER01-05 | 5.6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIN06 |  | ENTRONCADO | 2022-10-22 | 2022-11-28 | 0.333 | 0 | 59447.34 | 35668.404 | 35668.404 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-09-23 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIN06 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESVIT91 - 4 | 5.6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT05 - 5G |  | ENTRONCADO |  | 2022-03-29 | 0 | 0 | 25000 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT05 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESVIT91 - 4 | 5.6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT06 - 5G |  | ENTRONCADO |  | 2022-01-27 | 0 | 0 | 21560.67 | 12936.402 | 0.002 | 12936.4 | 12936.4 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO |  |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT06 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESVIT16-ESVIT17-02 | 1.2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT12 |  | ENTRONCADO | 2022-05-06 | 2022-10-10 | 0.15 | 0 | 41945.32 | 25167.192 | 12858.912 | 12308.28 | 12308.28 | 0 | 0.285 | 2023-03-01 | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-03-30 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT12 | PENDENTE | PENDENTE | PLANO DE FUSÃO NA PASTA É O MODELO ENVIADO PELA CLARO NÃO PREENCHIDO | ESCAR01-ESSER01-08 | 15.16 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT13 |  | ENTRONCADO | 2022-05-04 | 2022-10-20 | 0.6 | 0 | 52713.45 | 31628.07 | 26383.9 | 5244.17 | 5244.17 | 0 | 0.689 | 2023-03-01 | ENTREGUE | 2023-03-21 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESVIT13_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-08-04 | 2023-03-23 |  | VISTORIADO | 2023-03-23 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT13 | PENDENTE | PENDENTE | REPROVADO PLANO DE OCUPAÇÃO DEVIDO A DB/KM ACIMA DO PERMITIDO, SEM CURVA DE REFERENCIA PARA DELIMITAR COMPRIMENTO DO COTO E ASSIM CONSEGUIR VALIDAR O PLANO DE OCUPAÇÃO COM OS VALORES DE DB/KM ATUAIS. | ESVIT91 - 4 | 5.6 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT24 - 5G |  | ENTRONCADO |  | 2022-01-27 | 0 | 0 | 21560.67 | 12936.402 | 0.002 | 12936.4 | 12936.4 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT24 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESVIT91 - 4 | 5.6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT32 - 5G |  | ENTRONCADO |  | 2022-01-27 | 0 | 0 | 21560.67 | 12936.402 | 0.002 | 12936.4 | 12936.4 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT32 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESCAR01-ESSER01-08 | 15.16 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT37 |  | ENTRONCADO | 2022-10-10 | 2022-10-29 | 0.142 | 0 | 49078.86 | 29447.316 | 26715.216 | 2732.1 | 2732.1 | 0 | 0.439 | 2023-03-01 | ENTREGUE | 2023-03-22 | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | SIM | OT_NODB_ESVIT37_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-06-20 | 2023-03-23 |  | VISTORIADO | 2023-03-23 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT37 | PENDENTE | PENDENTE | RECEBIDO EMAIL DE SITE ENTREGUE POREM A DOCUMENTAÇÃO NÃO CONSTA NO REPOSITORIO INDICADO PELA CENTEL PARA ENTREGA DAS DOCUMENTAÇÕES. | ESVIT91 - 4 | 5.6 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT38 - 5G |  | ENTRONCADO |  | 2022-01-27 | 0 | 0 | 21560.67 | 12936.402 | 0.002 | 12936.4 | 12936.4 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT38 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESCAR01-ESSER01-08 | 15.16 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT43 |  | ENTRONCADO | 2022-05-06 | 2022-12-22 | 0.3 | 0 | 52863.93 | 31718.358 | 28865.158 | 2853.2 | 2853.2 | 0 | 0.363 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-04-12 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT43 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESVIT91-07 | 7.8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT58 |  | ENTRONCADO | 2022-05-13 | 2022-10-25 | 0.6 | 0 | 55172.26 | 33103.356 | 28994.846 | 4108.51 | 4108.51 | 0 | 0.627 | 2023-03-01 | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-06-06 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT58 | PENDENTE | PENDENTE | FALTA NUMERO DE CABO E CEO NO PLANO DE FUSÃO | ESVIT91-07 | 7.8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT59 |  | ENTRONCADO | 2022-05-17 | 2022-09-13 | 0.4 | 0 | 52394.02 | 31436.412 | 27229.262 | 4207.15 | 4207.15 | 0 | 0.451 | 2023-03-01 | ENTREGUE | 2023-03-27 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESVIT59_CENTEL | APROVADO | 2022-04-12 | 2023-03-29 |  | VISTORIADO | 2023-03-31 | NÃO |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT59 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESVIT91-07 | 7.8 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT63 |  | ENTRONCADO | 2022-05-10 | 2022-10-28 | 0.18 | 0 | 50118.49 | 30071.094 | 26719.084 | 3352.01 | 3352.01 | 0 | 0.215 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-04-12 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT63 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESVIT91-07 | 7.8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT64 |  | ENTRONCADO | 2022-05-11 | 2022-10-07 | 0.35 | 0 | 52041.72 | 31225.032 | 28423.742 | 2801.29 | 2801.29 | 0 | 0.39 | 2023-03-01 | ENTREGUE | 2023-03-22 | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESVIT64_CENTEL | APROVADO | 2022-06-06 | 2023-03-23 |  | VISTORIADO | 2023-03-23 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT64 | PENDENTE | PENDENTE | CURVAS MARCADAS COMO ENTRONCADO A FO01 NÃO ESTÁ COM A MEDIDA REAL DO FIM DE FIBRA OU A CURVA FOI REALIZADA COM UM LOOP, NECESSÁRIO REFAZER CURVA, PLANO DE OCUPAÇÃO REPROVADO DEVIDO A CURVA INCORRETA DA FO01 | ESVIT91-07 | 7.8 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT66 |  | ENTRONCADO | 2022-05-13 | 2022-11-11 | 0.25 | 0 | 53484.53 | 32090.718 | 28022.858 | 4067.86 | 4067.86 | 0 | 0.596 | 2023-03-01 | ENTREGUE | 2023-03-23 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESVIT66_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-06-07 | 2023-03-29 |  | VISTORIADO | 2023-03-31 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT66 | PENDENTE | PENDENTE | PLANO DE FUSÃO COM PENDENCIA DE NUMERO DE CEO, RELATORIOS COM INFORMAÇÕES DO SITE ESVVE66 | ESVIT91-07 | 7.8 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT68 | ELTEK, ROOF TOP | ENTRONCADO | 2022-05-13 | 2022-11-11 | 0.3 | 0 | 50277.85 | 30166.71 | 27392.57 | 2774.14 | 2774.14 | 0 | 0.362 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-02-27 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESVIT68_Centel | EM APROVAÇÃO | 2022-04-12 | 2023-03-10 |  | VISTORIADO | 2023-03-10 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT68 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESVIT16-ESVIT17-02 | 1.2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT70 |  | ENTRONCADO | 2022-05-10 | 2022-10-27 | 0.5 | 0 | 51580.94 | 30948.564 | 27403.484 | 3545.08 | 3545.08 | 0 | 0.334 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-06-28 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT70 | PENDENTE | PENDENTE | PLANO DE FUSÃO COM PENDENCIA DE NUMERO DA CEO, RELATORIO CLASSE L COM INFORMAÇÕES DE OUTROS SITES | ESCAR01-ESSER01-08 | 15.16 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT72 |  | ENTRONCADO | 2022-05-13 | 2022-10-24 | 0.3 | 0 | 48930.57 | 29358.342 | 26799.462 | 2558.88 | 2558.88 | 0 | 0.301 | 2023-03-01 | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-27 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT72 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESCAR01-ESSER01-08 | 15.16 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT73 | ELTEK, MULTILOCK 107 | ENTRONCADO | 2022-05-13 | 2022-10-03 | 0.5 | 0 | 51132.56 | 30679.536 | 27519.316 | 3160.22 | -2070.13 | 5230.35 | 0.433 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-03-06 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_ESVIT73_CENTEL | APROVADO | 2022-06-28 | 2023-03-10 |  | VISTORIADO | 2023-03-10 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT73 | PENDENTE | PENDENTE | NÃO ENCONTRADO NA PASTA O PROJETO CARIMBADO PELA EDP CONFORME CONSTA LICENCIAMENTO APROVADO NO EMAIL. | ESVIT91-06 | 5.6 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT76 |  | ENTRONCADO | 2022-05-13 | 2022-12-05 | 0.4 | 0 | 49701.65 | 29820.99 | 26435.15 | 3385.84 | 3385.84 | 0 | 0.552 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | FINALIZADO | 2022-06-07 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT76 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESSER02-ESVIT17-08 | 7.8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT77 |  | ENTRONCADO | 2022-05-18 | 2022-12-28 | 0.75 | 0 | 54713.67 | 32828.202 | 28922.192 | 3906.01 | 3906.01 | 0 | 2.91 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-03-30 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT77 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESVIT91-06 | 5.6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT80 |  | ENTRONCADO | 2022-05-13 | 2022-11-16 | 0.5 | 0 | 53322.52 | 31993.512 | 28467.982 | 3525.53 | 3525.53 | 0 | 0.2 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-07-01 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT80 | PENDENTE | PENDENTE | PLANO DE FUSÃO FALTANDO NUMERO DA CEO, RELATORIOS FOTOGRAFICOS DE OUTRO SITE | ESVIT91-06 | 5.6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT83 |  | ENTRONCADO | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.2 | 0 | 58529.42 | 35117.652 | 31880.902 | 3236.75 | 3236.75 | 0 | 0.428 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT83 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESCAR01-ESSER01-04 | 11.12 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT84 | ELTEK, MULTILOCK 04, SENHA 7628 | ENTRONCADO | 2022-03-31 | 2022-09-29 | 0.385 | 0 | 22481.87 | 13489.122 | 10824.302 | 2664.82 | -14704.41 | 17369.23 | 0.58 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-02-27 | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESVIT84_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-03-09 | 2023-01-17 |  | VISTORIADO | 2023-03-06 | NÃO |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT84 | PENDENTE | PENDENTE | CERTIFICAÇÃO REPROVADA, CURVAS NÃO MOSTRAM FIM DE FIBRA CORRETO, NECESSARIO REFAZER. PLANO DE OCUPAÇÃO REPROVADO DEVIDO A INCONSISTENCIA NA CERTIFICAÇÃO. | ESVIT91-05 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT87 |  | ENTRONCADO | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 0.45 | 0 | 107300.86 | 64380.516 | 11236.036 | 53144.48 | 53144.48 | 0 | 2.264 | 2023-03-01 | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-03-11 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT87 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESVIT91-06 | 5.6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT88 |  | ENTRONCADO | 2022-07-08 | 2022-10-26 | 0.388 | 0 | 28452.97 | 17071.782 | 0.002 | 17071.78 | 12021.53 | 5050.25 | 0.402 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT88 | PENDENTE | PENDENTE | AUSENCIA DE DOCUMENTOS NA PASTA |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE05 - GPON VVE |  | ENTRONCADO | 2022-07-01 | 2022-04-18 | 11.289 | 0 | 246779.01 | 148067.406 | 77704.106 | 70363.3 | 70363.3 | 0 | 3.545 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE05_GPON | PENDENTE | PENDENTE | LANÇAMENTO ENTRE VVA CAS E CEO NA TERCEIRA PONTE CAIXA DO CABO 144. NECESSARIO ASBUILT CURVAS ETC. | ESGUPR2-ESSOLR2-01 | 7.8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE10 | ELTEK, MULTILOCK 373, SENHA 2704 | ENTRONCADO | 2022-04-12 | 2022-04-23 | 2.234 | 0 | 63475.3 | 38085.18 | 15154.07 | 22931.11 | -26436.63 | 49367.74 | 2.65 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-03-02 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESVVE10_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-12-12 | 2023-03-03 |  | VISTORIADO | 2023-03-03 | SIM | 2023-03-07 |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE10 | PENDENTE | PENDENTE | PLANO DE OCUPAÇÃO NÃO COMPLETAMENTE PREENCHIDO, CURVA PARA PREENCHIMENTO ESTÁ NA PASTA DE CERTIFICAÇÃO. | ESSOLR2-ESVVE05-01 | 3.4 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE11 | ELTEK, MULTILOCK 85, SENHA 1822 | ENTRONCADO | 2022-04-10 | 2022-04-30 | 1.288 | 0 | 68505.04 | 41103.024 | 7787.404 | 33315.62 | 4383.86 | 28931.76 | 1.1 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-03-02 | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | REPROVADO | SIM | REPROVADO | SIM | OT_NODB_ESVVE11_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-12-12 | 2023-03-02 |  | VISTORIADO | 2023-03-03 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE11 | PENDENTE | PENDENTE | DESENHO DO ASBUILT, CABO PROJETADO PASSA 1 LANCE APÓS A CAIXA DE ABORDAGEM NO DESENHO, VERIFICAR O QUE ESTÁ INCORRETO O LANÇAMENTO OU O DESENHO. PLANO DE OCUPAÇÃO REPROVADO, CERTIFICAÇÕES CONTEM AS CURVAS DAS FIBRAS ATIVAS E O PLANO DE OCUPAÇÃO NÃO FOI COMPLETAMENTE PREENCHIDO. RELATORIO FOTOGRAFICO L REPROVADO APONTA CEO DE ABORDAGEM EM LOCAL DIFERENTE DO ASBUILT. RELATORIO FOTOGRAFICO F REPROVADO APONTA CEO DE ABORDAGEM EM LOCAL DIFERENTE DO ASBUILT | ESSOLR2-ESVVE5-01 | 7.8 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE1I |  | ENTRONCADO | 2022-07-20 | 2022-09-15 | 1.343 | 0 | 42900.07 | 25740.042 | 0 | 25740.042 | -12481.138 | 38221.18 | 2.838 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-20 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE1I | PENDENTE | PENDENTE |  | ESVVE02-ESVVE05-05 | 7.8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE29 | ELTEK, PADRÃO OI CR45 | ENTRONCADO | 2022-06-14 | 2022-10-28 | 0.533 | 0 | 58028.83 | 34817.298 | 28298.958 | 6518.34 | 6518.34 | 0 | 0.47 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-02-24 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESVVE29_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-10-20 | 2023-03-01 |  | VISTORIADO | 2023-03-03 | SIM | 2023-03-07 |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE29 | PENDENTE | PENDENTE | FAVOR REMOVER DA PASTA RELATORIO FOTOGRAFICO DE LANÇAMENTO ONDE CABO FOI REMOVIDO, É DESNECESSARIO A PASTA DE DOCUMENTAÇÃO E ENTREGA, MANTER APENAS O RELATORIO DO CIRCUITO QUE FOI ENTREGUE. | ESVVE02-ESVVE05-04 | 9.11 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE34 |  | ENTRONCADO | 2022-06-14 | 2022-11-15 | 0.15 | 0 | 50700.04 | 30420.024 | 27407.034 | 3012.99 | 3012.99 | 0 | 0.313 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-12-14 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE34 | PENDENTE | PENDENTE | PLANO DE FUSÃO FALTANDO NUMERO DE CABO E CEO. | ESVVE02-ESVVE05-05 | 7.8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE36 | ELTEK, MULTILOCK 396, PADRÃO CLARO CR50 | ENTRONCADO | 2022-06-30 | 2022-07-04 | 0.314 | 0 | 51580.94 | 30948.564 | 0.004 | 30948.56 | 26481.26 | 4467.3 | 0.27 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-03-07 | SIM | REPROVADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | OT_NODB_ESVVE36_Centel | EM APROVAÇÃO | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 2023-03-01 | VISTORIADO | 2023-03-07 | NÃO |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE36 | PENDENTE | PENDENTE | ASBUILT REPROVADO DEVIDO A CABO PROJETADO ESTAR PASSANDO DA CEO DE ABORDAGEM, FAVOR VERIFICAR SE ERRO É DE PROJETO OU DE CONSTRUÇÃO. CERTIFICAÇÃO REPROVADA, NECESSÁRIO ENTREGA DE ARQUIVO EM .SOR E MEDIÇÕES REALIZADAS Wavelength 1310 nm QUANDO O PADRÃO DE ENTREGA PARA PREENCHIMENTO É 1550, CURVAS 1310 DEVEM SER ANEXADAS MAS NÃO DEVEM SER UTILIZADAS PARA PREENCHIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES. PLANO DE OCUPAÇÃO REPROVADO DEVIDO A CERTIFICAÇÃO. RELATORIO FOTOGRAFICO F NÃO CONDIZ COM A ATIVIDADE DE ENTRONCAMENTO REALIZADA, POSSIVELMENTE A CONFUSÃO FOI GERADA POIS O MESMO TECNICO QUE FEZ O ENTRONCAMENTO ESTAVA NA ATIVIDADE DE FORMATAÇÃO DO ANEL DE MEIA LUA PRA CIMA DE VILA VELHA. FAVOR ELIMINAR DA PASTA ARQUIVOS QUE NÃO CONDIZEM COM O QUE ESTÁ SENDO ENTREGUE. | ESVVE02-ESVVE05-04 | 9.11 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE46 | NÃO | ENTRONCADO | 2022-06-14 | 2022-09-05 | 0.036 | 0 | 49078.86 | 29447.316 | 26549.686 | 2897.63 | -163.32 | 3060.95 | 0.215 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-02-27 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESVVE46_Centel | NÃO SOLICITADO |  | 2022-12-06 | 2023-03-01 | VISTORIADO | 2023-03-03 | SIM | 2023-03-14 | 2023-03-14 | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE46 | PENDENTE | PENDENTE | PLANO DE OCUPAÇÃO NÃO COMPLETAMENTE PREENCHIDO, CURVA PARA PREENCHIMENTO ESTÁ NA PASTA DE CERTIFICAÇÃO. CENTEL INFORMA LICENCIAMENTO NÃO SOLICITADO DEVIDO A SER APENAS 1 POSTE EM SEGUNDA OCUPAÇÃO. | ESVVE02-ESVVE05-04 | 9.11 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE47 |  | ENTRONCADO | 2022-12-12 | 2022-10-28 | 0.296 | 0 | 57413.07 | 34447.842 | 30063.802 | 4384.04 | 4384.04 | 0 | 0.79 | 2023-03-01 | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-20 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE47 | PENDENTE | PENDENTE | PLANO DE FUSÃO NA PASTA É O MODELO ENVIADO PELA CLARO NÃO PREENCHIDO | ESVVE02-ESVVE05-05 | 7.8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE48 | ELTEK, MULTILOCK 40, PADRÃO CLARO CR50 | ENTRONCADO | 2022-06-15 | 2022-09-01 | 0.15 | 0 | 52240.92 | 31344.552 | 28141.622 | 3202.93 | -235.24 | 3438.17 | 0.197 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-02-27 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_ESVVE48_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-12-13 | 2023-03-01 |  | VISTORIADO | 2023-03-03 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE48 | PENDENTE | PENDENTE | N/A | ESVVE02-ESVVE05-06 | 50.52 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE49 |  | ENTRONCADO | 2022-06-23 | 2022-10-27 | 2.2 | 0 | 69851.8 | 41911.08 | 29473.32 | 12437.76 | 12437.76 | 0 | 2.24 | 2023-03-01 | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-12-13 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE49 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESVVE02-ESVVE05-06 | 50.52 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE50 |  | ENTRONCADO | 2022-06-14 | 2022-10-23 | 0.5 | 0 | 54713.67 | 32828.202 | 28418.712 | 4409.49 | 4409.49 | 0 | 0.532 | 2023-03-01 | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-20 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE50 | PENDENTE | PENDENTE | PLANO DE FUSÃO NA PASTA É O MODELO ENVIADO PELA CLARO NÃO PREENCHIDO | ESVVE02-ESVVE05-05 | 7.8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE51 |  | ENTRONCADO | 2022-06-16 | 2022-11-11 | 0.034 | 0 | 58177.12 | 34906.272 | 32444.552 | 2461.72 | 2461.72 | 0 | 0.17 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO |  | 2023-02-14 |  | VISTORIADO |  | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE51 | PENDENTE | PENDENTE | DGO SEM IDENTIFICAÇÃO. ENCONTRADO APENAS PROJETO EXECUTIVO NA PASTA. PLANO DE FUSÃO NA PASTA É O MODELO ENVIADO PELA CLARO NÃO PREENCHIDO | ESSOLR2-ESVVE5-01 | 7.8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE52 | NÃO | ENTRONCADO | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 0.25 | 0 | 62446.53 | 37467.918 | 29855.648 | 7612.27 | 7612.27 | 0 | 0.864 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-03-07 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESVVE52_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-10-20 | 2023-03-01 |  | VISTORIADO | 2023-03-07 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE52 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESVVE02-ESVVE05-06 | 50.52 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE53 |  | ENTRONCADO | 2022-06-29 | 2022-11-14 | 0.17 | 0 | 60572.91 | 36343.746 | 32739.226 | 3604.52 | 3604.52 | 0 | 2.088 | 2023-03-01 | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-20 | 2022-12-06 |  |  |  | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE53 | PENDENTE | PENDENTE | RELATORIOS CLASSE F COM IDENTIFICAÇÃO DO ESVVE36 | ESVVE02-ESVVE05-04 | 9.11 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE55 | NÃO | ENTRONCADO | 2022-06-14 | 2022-12-30 | 0.35 | 0 | 53322.52 | 31993.512 | 28813.922 | 3179.59 | 3179.59 | 0 | 0.29 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-03-06 | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESVVE55_Centel | EM APROVAÇÃO | 2022-10-25 | 2023-02-08 | 2023-03-01 | VISTORIADO | 2023-03-07 | NÃO |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE55 | PENDENTE | PENDENTE | CERTIFICAÇÃO REPROVADA DEVIDO CURVAS APENAS EM 1310, FAVOR REFAZER, PLANO DE OCUPAÇÃO PREENCHIDO COM CURVAS EM 1310. FAVOR REMOVER DA PASTA ARQUVOS QUE NÃO CONDIZEM COM A ENTREGA REALIZADA. | ESVVE02-ESVVE05-06 | 50.52 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE56 |  | ENTRONCADO | 2022-06-10 | 2022-10-28 | 0.25 | 0 | 52394.02 | 31436.412 | 28501.852 | 2934.56 | 2934.56 | 0 | 0.245 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-25 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE56 | PENDENTE | PENDENTE | PLANO DE FUSÃO NA PASTA É O MODELO ENVIADO PELA CLARO NÃO PREENCHIDO | ESSOLR2-ESVVE05-01 | 3.4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE57 |  | ENTRONCADO | 2022-06-17 | 2022-10-17 | 0.383 | 0 | 41096.55 | 24657.93 | -7809.27 | 32467.2 | 24339.21 | 8127.99 | 0.581 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-25 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE57 | PENDENTE | PENDENTE | N/A | ESSOLR2-ESVVE05-01 | 3.4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE58 |  | ENTRONCADO | 2022-09-05 | 2022-11-07 | 0 | 0 | 111455.48 | 66873.288 | 26871.758 | 40001.53 | 32635.03 | 7366.5 | 0.264 | 2023-03-01 | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-25 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE58 | PENDENTE | PENDENTE | AUSENCIA DE DOCUMENTOS NA PASTA | ESVVE02-ESVVE05-06 | 50.52 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE59 | MULTILOCK 464, ELTEK | ENTRONCADO | 2022-06-15 | 2022-10-10 | 0.4 | 0 | 52329.73 | 31397.838 | 27859.018 | 3538.82 | -3255.13 | 6793.95 | 0.419 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-02-27 | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESVVE59_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2023-03-02 | VISTORIADO | 2023-03-03 | SIM | 2023-03-07 |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE59 | PENDENTE | PENDENTE | CERTIFICAÇÃO REPROVADA, ENCONTRADO NA PASTA APENAS CURVAS DO COTO LANÇADO E NÃO DO TRECHO ENTRONCADO. PLANO DE OCUPAÇÃO REPROVADO DEVIDO A NÃO ENCONTRAR CURVAS QUE CORROBOREM O QUE ESTÁ ESCRITO NO PLANO DE OCUPAÇÃO. | ESVVE02-ESVVE05-06 | 50.52 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE60 |  | ENTRONCADO | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 0.65 | 0 | 57031.35 | 34218.81 | 29114.26 | 5104.55 | 5104.55 | 0 | 0.679 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-27 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE60 | PENDENTE | PENDENTE | PLANO DE FUSÃO NA PASTA É O MODELO ENVIADO PELA CLARO NÃO PREENCHIDO | ESVVE02-ESVVE05-04 | 9.11 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE61 | NÃO | ENTRONCADO | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 0.4 | 0 | 54713.67 | 32828.202 | 29077.972 | 3750.23 | 3750.23 | 0 | 0.343 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-03-06 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESVVE61_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-10-27 | 2023-03-02 |  | VISTORIADO | 2023-03-07 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE61 | PENDENTE | PENDENTE | VALIDADO CERTIFICAÇÃO COM ATENUAÇÃO DE 0.24 A 188M NA CAIXA QUE LIGA O CABO DE ACESSO AO CABO DROP NA FIBRA 02, NO ATO DO ENTRONCAMENTO FOI TENTADO BAIXAR SEM SUCESSO. AUTORIZADO PELO FISCAL MATEUS. | ESVVE02-ESVVE05-04 | 9.11 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE62 |  | ENTRONCADO | 2022-06-16 | 2022-11-07 | 0.15 | 0 | 111205 | 66723 | 23390.29 | 43332.71 | 37298.4 | 6034.31 | 0.299 | 2023-03-01 | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-27 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE62 | PENDENTE | PENDENTE | AUSENCIA DE DOCUMENTOS NA PASTA | ESSOLR2-ESVVE05-01 | 3.4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE63 | NÃO | ENTRONCADO | 2022-06-16 | 2022-10-11 | 0.061 | 0 | 49701.65 | 29820.99 | 26493.83 | 3327.16 | -839.32 | 4166.48 | 0.27 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-02-27 | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESVVE63_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2023-03-02 | VISTORIADO | 2023-03-07 | SIM | 2023-03-07 | 2023-03-07 | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE63 | PENDENTE | PENDENTE | CERTIFICAÇÃO REPROVADA DEVIDO A CURVA DA FO 04 NÃO INDICA O FIM DE FIBRA REAL. FAVOR REFAZER, PLANO DE OCUPAÇÃO REPROVADO DEVIDO A CERTIFICAÇÃO. | ESVVE02-ESVVE05-04 | 9.11 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE69 |  | ENTRONCADO | 2022-08-16 | 2022-12-26 | 1.9 | 0 | 92300.01 | 55380.006 | 32135.006 | 23245 | 23245 | 0 | 0.3 | 2023-03-01 | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-28 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE69 | PENDENTE | PENDENTE | PLANO DE FUSÃO NA PASTA É O MODELO ENVIADO PELA CLARO NÃO PREENCHIDO | ESVVE02-ESVVE05-06 | 50.52 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE71 | MULTILOCK 88, ATC 342, ELTEK, SENHA 1822 | ENTRONCADO | 2022-03-29 | 2022-05-27 | 0.85 | 0 | 41553.57 | 24932.142 | 0.002 | 24932.14 | 10409.29 | 14522.85 | 0.779 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-02-01 | SIM | REPROVADO | SIM | REPROVADO | SIM | REPROVADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | OT_ESVVE71_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-10-31 | 2023-03-02 |  | VISTORIADO | 2023-03-06 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE71 | PENDENTE | PENDENTE | ASBUILT REPROVADO DEVIDO A SITE HOLDER NÃO CORRETAMENTE PREENCHIDO. CERTIFICAÇÃO REPROVADA, CERTIFICAÇÃO NA PASTA TRATA DA ABORDAGEM PROVISORIA, ABORDAGEM DEFINITIVA JÁ FOI REALIZADA FAVOR CORRIGIR NA PASTA. PLANO DE OCUPAÇÃO REPROVADO DEVIDO A TRATAR DA ABORDAGEM PROVISORIA. PLANO DE FUSÃO REPROVADO DEVIDO A TRATAR DA ABORDAGEM PROVISORIA. RELATORIO FOTOGRAFICO F REPROVADO POR CONTER IMAGENS DA ABORDAGEM PROVISORIA NA IDENTIFICAÇÃO DO DGO. | ESVVE02-ESVVE05-05 | 7.8 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE73 |  | ENTRONCADO | 2022-06-17 | 2022-10-10 | 0.73 | 0 | 59586.5 | 35751.9 | 0 | 35751.9 | 26605.23 | 9146.67 | 0.861 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-31 | 2023-02-13 |  |  |  | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE73 | PENDENTE | PENDENTE | AS-BUILT SEM DETALHE INTERNO, PRANCHA NOMEADA COMO PROJETO EXECUTIVO, CEO DE ABORDAGEM NO POSTE ERRADO, CEO CORRETA FICA 1 POSTE ANTES DO INDICADO NO PROJETO. |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ANEL NODE B - VITORIA3 |  | ENTRONCADO | 2022-06-25 | 2022-06-23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227453.11 | 227453.11 | 28.2 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO |  |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /VITORIA3 | PENDENTE | PENDENTE | FALTA DETALHE INTERNO, AS-BUILT NÃO INDICA ENTRADA DO CABO EM VTA JM, LADO DO DETALHE INTERNO EM VTA NSN NOMEADO DE FORMA INCORRETA |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROJETO - CABO SUBTERRÂNEO 144F VTA JMX ESVIT91 |  | ENTRONCADO | 2022-05-30 | 2022-08-26 | 5.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO |  | 2023-02-16 |  |  | 2023-02-16 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /SUBTERRANEO | PENDENTE | PENDENTE | FALTA DETALHE INTERNO | ESCOL02-04 | 4.6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCOL11 |  | ENTRONCADO | 2022-07-26 | 2023-01-13 | 0.66 | 0 | 60734.92 | 36440.952 | 36440.952 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | ENTREGUE | 2023-03-09 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESCOL11_Centel | APROVADO | 2022-03-08 | 2023-02-24 |  | VISTORIADO |  | PENDENTE |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCOL11 | PENDENTE | PENDENTE | NÃO ENCONTRADO NA PASTA O PROJETO CARIMBADO PELA EDP CONFORME CONSTA LICENCIAMENTO APROVADO NO EMAIL. |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCAR14 |  | CONSTRUIDO | 2022-06-23 |  | 0.929 | 0 | 63852.74 | 38311.644 | 30568.984 | 7742.66 | 7742.66 | 0 | 1.092 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-04-20 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCAR14 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCIT27 |  | CONSTRUIDO | 2022-07-21 |  | 0.25 | 0 | 51516.65 | 30909.99 | 30909.99 | 0 | 0 | 0 | 0.472 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-25 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCIT27 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCOL10 |  | CONSTRUIDO | 2022-07-22 |  | 0.352 | 0 | 53830.65 | 32298.39 | 32298.39 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | FINALIZADO | 2022-03-08 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCOL10 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESIUN01-ESGCI01-01 | 7.8 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESGCI03 | ELTEK, 346, SENHA 3302 | ENTRONCADO | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0.212 | 0 | 49078.86 | 29447.316 | 29447.316 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-03-02 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | REPROVADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESGCI03_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-11-08 |  |  | PENDENTE |  | PENDENTE |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESGCI03 | PENDENTE | PENDENTE | PLANO DE FUSÃO REPROVADO, FALTA NUMERO DA CAIXA DE ABORDAGEN. |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER48 |  | CONSTRUIDO | 2022-06-15 |  | 0.7 | 0 | 59447.34 | 35668.404 | 30270.614 | 5397.79 | 5397.79 | 0 | 0.638 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | FINALIZADO | 2022-06-06 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER48 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER49 |  | CONSTRUIDO | 2022-06-19 |  | 0.2 | 0 | 48307.78 | 28984.668 | 26917.948 | 2066.72 | 2066.72 | 0 | 0.15 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | FINALIZADO | 2022-06-06 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER49 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSMA12 |  | CONSTRUIDO | 2022-07-28 |  | 0.55 | 0 | 53322.52 | 31993.512 | 31993.512 | 0 | 0 | 0 | 0.659 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-06 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSMA12 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT57 |  | CONSTRUIDO | 2022-05-03 |  | 0.65 | 0 | 50118.49 | 30071.094 | 26665.414 | 3405.68 | 3405.68 | 0 | 0.539 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | FINALIZADO | 2022-06-28 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT57 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT65 |  | CONSTRUIDO | 2022-05-12 |  | 0.4 | 0 | 52041.72 | 31225.032 | 28217.462 | 3007.57 | 3007.57 | 0 | 0.594 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-03-30 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT65 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT69 |  | CONSTRUIDO | 2022-05-12 |  | 0.4 | 0 | 51580.94 | 30948.564 | 27117.864 | 3830.7 | 3830.7 | 0 | 0.402 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | FINALIZADO | 2022-04-12 |  |  | PENDENTE |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT69 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT74 |  | CONSTRUIDO | 2022-05-05 |  | 0.351 | 0 | 52394.02 | 31436.412 | 28739.392 | 2697.02 | 2697.02 | 0 | 0.387 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | FINALIZADO | 2022-07-05 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT74 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT78 |  | À CONSTRUIR |  |  | 3 | 3 | 55172.26 | 33103.356 | 33103.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT78 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT82 |  | CONSTRUIDO | 2022-05-13 |  | 0.4 | 0 | 57716.34 | 34629.804 | 31198.884 | 3430.92 | 3430.92 | 0 | 0.516 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-27 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT82 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCOL14 |  | CONSTRUIDO | 2022-11-29 |  | 4.099 | 0 | 93428.88 | 56057.328 | 56057.328 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-09-02 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCOL14 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESIUN01-ESGCI01-01 | 7.8 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESGCI04 | ELTEK, MULTILOCK 458, SENHA 3302, BLUETOOTH SBA 925349 BR75937-A | ENTRONCADO | 2022-08-19 | 2023-01-24 | 0.182 | 0 | 48768.56 | 29261.136 | 29261.136 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-02-27 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESGCI04_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-11-07 |  |  | PENDENTE |  | PENDENTE |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESGCI04 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER46 |  | CONSTRUIDO | 2022-06-15 |  | 0.6 | 0 | 54873.49 | 32924.094 | 28818.044 | 4106.05 | 4106.05 | 0 | 0.514 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-28 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER46 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESSER02-ESVIT17-04 | 3.4 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER50 | ELTEK, MULTILOCK 108, BLUETOOTH SBA 925367 BR75703-A | ENTRONCADO | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 0.6 | 0 | 52394.02 | 31436.412 | 28077.052 | 3359.36 | 3359.36 | 0 | 0.565 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-02-27 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESSER50_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-10-28 | 2023-03-09 |  | VISTORIADO | 2023-03-10 | SIM | 2023-03-13 |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER50 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT71 | ELTEK, MULTILOCK 187, BLUTOOTH SBA 925385 BR75943-A | ENTRONCADO | 2022-05-19 |  | 0.2 | 0 | 48768.56 | 29261.136 | 24394.126 | 4867.01 | 4867.01 | 0 | 0.466 | 2023-02-01 | ENTREGUE | 2023-03-07 | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | VALIDADO | SIM | OT_NODB_ESVIT71_CENTEL | EM APROVAÇÃO | 2022-06-07 | 2023-03-10 |  | VISTORIADO | 2023-03-10 | SIM |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT71 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT79 |  | À CONSTRUIR |  |  | 3 | 3 | 55172.26 | 33103.356 | 33103.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT79 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESGUP21 |  | CONSTRUIDO | 2022-06-19 |  | 0.45 | 0 | 31090.26 | 18654.156 | 18654.156 | 0 | 0 | 0 | 0.601 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-11-08 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESGUP21 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSMA05 - GPON SMA |  | À CONSTRUIR |  |  | 23.447 | 23.447 | 133500 | 80100 | 35129 | 44971 | 44971 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-11-24 |  |  | PENDENTE |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSEMA05 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSMA02 - GPON SMA |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 133500 | 80100 | 80100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSMA02 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESEBT02 - GPON SMA |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 189263 | 113557.8 | 113557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO |  |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESEBT02_SMA | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCAR30 |  | CONSTRUIDO | 2022-10-27 |  | 1.085 | 0 | 33339.98 | 20003.988 | 20003.988 | 0 | 0 | 0 | 1.085 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-09-26 |  |  | VISTORIADO |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCAR30 | PENDENTE | PENDENTE | AS-BUILT FALTA DETALHE INTERNO. |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESGUP16 |  | CONSTRUIDO | 2022-07-19 |  | 0.24 | 0 | 20948 | 12568.8 | -4502.98 | 17071.78 | 17071.78 | 0 | 0.399 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-11-08 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESGUP16 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESLIN17 |  | CONSTRUIDO | 2022-07-26 |  | 0.122 | 0 | 20870.96 | 12522.576 | 12522.576 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-11-09 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESLIN17 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESGUP02_001 |  | À CONSTRUIR |  |  | 2.638 | 2.638 | 17244.24 | 10346.544 | 10346.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-06 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESGUP02 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESGUP02_002 |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 17244.24 | 10346.544 | 10346.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-06 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESGUP02 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESGUP02_003 |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 17244.24 | 10346.544 | 10346.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-06 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESGUP02 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESGUP02_004 |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 17244.24 | 10346.544 | 10346.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-06 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESGUP02 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESGUP02_005 |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 17244.24 | 10346.544 | 10346.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-06 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESGUP02 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESGUP02_006 |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 17244.24 | 10346.544 | 10346.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-06 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESGUP02 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESGUP02_007 |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 17244.24 | 10346.544 | 10346.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-06 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESGUP02 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT29 |  | À CONSTRUIR |  |  | 1 | 1 | 6431.22 | 3858.732 | 3858.732 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT29 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESAFC02 |  | À CONSTRUIR |  |  | 0.22 | 0.22 | 30369.68 | 18221.808 | 18221.808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-12-16 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESAFC02 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESARZ09 |  | À CONSTRUIR |  |  | 15.9 | 15.9 | 82367.88 | 49420.728 | 49420.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESARZ09 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESARZI1 |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 82367.88 | 49420.728 | 49420.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESARZI1 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESARZ10 |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 82367.88 | 49420.728 | 49420.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESARZ10 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESARZ11 |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 82367.88 | 49420.728 | 49420.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESARZ11 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESARZ14 |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 82367.88 | 49420.728 | 49420.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESARZ14 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESARZ15 |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 82367.88 | 49420.728 | 49420.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESARZ15 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCOL18 |  | À CONSTRUIR |  |  | 1.3 | 1.3 | 30676.28 | 18405.768 | 18405.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCOL18 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE86 |  | À CONSTRUIR |  |  | 1 | 1 | 20841.48 | 12504.888 | 12504.888 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE86 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESANC07 |  | À CONSTRUIR |  |  | 1 | 1 | 29444.02 | 17666.412 | 17666.412 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESANC07 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCAR53 |  | À CONSTRUIR |  |  | 1 | 1 | 20267.48 | 12160.488 | 12160.488 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCAR53 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESMFL05 |  | À CONSTRUIR |  |  | 1 | 1 | 32004.59 | 19202.754 | 19202.754 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESMFL05 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVEI4 |  | À CONSTRUIR |  |  | 2 | 2 | 55956.07 | 33573.642 | 33573.642 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVEI4 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIN08 |  | À CONSTRUIR |  |  | 2 | 2 | 42628.05 | 25576.83 | 25576.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIN08 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCAR16 |  | À CONSTRUIR |  |  | 2 | 2 | 43539.46 | 26123.676 | 26123.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCAR16 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCAR36 |  | À CONSTRUIR |  |  | 2 | 2 | 43539.46 | 26123.676 | 26123.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCAR36 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCAR49 |  | À CONSTRUIR |  |  | 2 | 2 | 43539.46 | 26123.676 | 26123.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCAR49 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCIT29 |  | À CONSTRUIR |  |  | 1.5 | 1.5 | 30022.26 | 18013.356 | 18013.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCIT29 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCOL16 |  | À CONSTRUIR |  |  | 1.5 | 1.5 | 27956.2 | 16773.72 | 16773.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCOL16 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSMA16 |  | À CONSTRUIR |  |  | 1 | 1 | 23945.73 | 14367.438 | 14367.438 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSMA16 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESGUP18 |  | À CONSTRUIR |  |  | 1 | 1 | 18494.45 | 11096.67 | 11096.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESGUP18 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESLIN19 |  | À CONSTRUIR |  |  | 1 | 1 | 33462.25 | 20077.35 | 20077.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESLIN19 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESLIN20 |  | À CONSTRUIR |  |  | 1 | 1 | 33462.25 | 20077.35 | 20077.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESLIN20 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT67 |  | À CONSTRUIR |  |  | 1 | 1 | 23069.41 | 13841.646 | 13265.246 | 576.4 | 576.4 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT67 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESAVQ02 |  | À CONSTRUIR |  |  | 2 | 2 | 85580.17 | 51348.102 | 51348.102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESAVQ02 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCCT02 |  | À CONSTRUIR |  |  | 2 | 2 | 109101.86 | 65461.116 | 65461.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCCT02 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCOL17 |  | À CONSTRUIR |  |  | 2 | 2 | 41838.59 | 25103.154 | 25103.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESCOL17 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESLIN18 |  | À CONSTRUIR |  |  | 1.3 | 1.3 | 31202.84 | 18721.704 | 18721.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESLIN18 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESNVE04 |  | À CONSTRUIR |  |  | 4 | 4 | 93022.96 | 55813.776 | 55813.776 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESNVE04 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSGP03 |  | À CONSTRUIR |  |  | 4.5 | 4.5 | 103161.26 | 61896.756 | 61896.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSGP03 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVIT94 |  | À CONSTRUIR |  |  | 2.5 | 2.5 | 49333.88 | 29600.328 | 29600.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVIT94 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESMFL04 |  | À CONSTRUIR |  |  | 2 | 2 | 40253.36 | 24152.016 | 24152.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESMFL04 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESMMS02 |  | À CONSTRUIR |  |  | 1 | 1 | 108230.7 | 64938.42 | 64938.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESMMS02 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESITM14 |  | À CONSTRUIR |  |  | 1 | 1 | 42209.15 | 25325.49 | 25325.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESITM14 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESPCN02 |  | À CONSTRUIR |  |  | 1 | 1 | 103626.7 | 62176.02 | 62176.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESPCN02 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE75 |  | À CONSTRUIR |  |  | 1 | 1 | 47117.67 | 28270.602 | 28270.602 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE75 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCOL15 |  | CANCELADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -39956.93 | 39956.93 | 39956.93 | 0 | CANCELADO |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-06-06 |  |  |  |  | CANCELADO |  |  | PENDENTE | PENDENTE | CANCELADO | PENDENTE | PENDENTE | CANCELADO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESGCI01 - ESMMS01 X ESAPI01 |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 478414.71 | 287048.826 | 190148.826 | 96900 | 96900 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESGCI01 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESJRM01 - ESMMS01 X ESAPI01 |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 478414.71 | 287048.826 | 188248.826 | 98800 | 98800 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESJRM01 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER03 |  | CONSTRUIDO | 2022-05-05 |  | 0.2 | 0 | 26426.96 | 15856.176 | 885.096 | 14971.08 | 14971.08 | 0 | 2.461 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-11-01 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER03 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER51 |  | À CONSTRUIR |  |  | 0.7 | 0.7 | 79244.23 | 47546.538 | 7524.568 | 40021.97 | 40021.97 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-11-29 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER51 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE45 |  | CONSTRUIDO | 2022-09-05 |  | 0.7 | 0 | 115774.08 | 69464.448 | 40813.478 | 28650.97 | 28650.97 | 0 | 0.531 | 2023-03-01 | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-12-02 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE45 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE68 |  | CONSTRUIDO | 2022-07-25 |  | 3.2 | 0 | 115256.4 | 69153.84 | 46528.59 | 22625.25 | 22625.25 | 0 | 1.05 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-28 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE68 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESVVE54 |  | CONSTRUIDO | 2022-06-14 |  | 0.5 | 0 | 55172.26 | 33103.356 | 28321.276 | 4782.08 | 4782.08 | 0 | 0.611 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | 2022-10-25 |  |  |  |  | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESVVE54 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ANEL NODE B - VILA VELHA |  | CONSTRUIDO | 2022-06-30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
GUARAPARI -CX PEROCÃO - CX PADARIA |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ANEL CONTORNO |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROJETO - ANEL SERRA 72F |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESSER61 |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -27000.3 | 27000.3 | 27000.3 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESSER61 | PENDENTE | PENDENTE |  | ESCOL02-03 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROJETO - ESMRW01 X ESCOL02 |  | ENTRONCADO | 2022-06-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESALG02 - ESMMS01 X ESAPI01 |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 478414.71 | 287048.826 | 188248.826 | 98800 | 98800 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESALG02 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESALR01 - ESMMS01 X ESAPI01 |  | À CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 478414.71 | 287048.826 | 188248.826 | 98800 | 98800 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESALR01 | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESARZ01 - ANEL |  | À CONSTRUIR |  |  | 14.293 | 14.293 | 267000 | 160200 | 160200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE | /ESARZ01_ANEL | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROJETO - ESMMS01 X ESAPI01 |  | CONSTRUIDO | 2022-08-31 |  | 40.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  | ESANC01-ESGUPR2-01 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCOW22 2023 |  | ENTRONCADO | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [5 empty] | - |  |  | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ANEL METROPOLITANO GV |  | À CONSTRUIR |  |  | 162.498 | 162.498 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | NÃO ENTREGUE |  | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | NÃO | PENDENTE | EM APROVAÇÃO | [8 empty] | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | PENDENTE | [9 empty] | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | PENDENTE | [9 empty] | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | PENDENTE | [9 empty] | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | PENDENTE | [9 empty] | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | PENDENTE | [9 empty] | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | PENDENTE | [9 empty] | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | PENDENTE | [9 empty] | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | PENDENTE | [9 empty] | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | PENDENTE | [9 empty] | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | PENDENTE | [9 empty] | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | PENDENTE | [9 empty] | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | PENDENTE | [9 empty] | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | PENDENTE | [9 empty] | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | PENDENTE | [9 empty] | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | PENDENTE | [9 empty] | PENDENTE | PENDENTE |  | PENDENTE | PENDENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Note on S1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: TRATA-SE DE UMA PRE-ACEITAÇÃO, QUEM VALIDA PROJETO É O SETOR DE PROJETOS DA CLARO